## Master Plan
|  | Project Start: | 2025-05-26 |  |  | Progress
|  | Today: | 2025-06-12
|  | Display Week: | 0 |  | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23
 | time axis 2025-05-19 to 2025-06-29
Function | Estimate (MD) | PROGRESS | Plan start | Plan end | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1. Backend & Cloud Hosting | 1 | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-11
1.1 Implement Google Prompt Module | 1 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-05
1.2 Integrate with AI API | 1 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-05
1.3 POST Goal | 1 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06
1.4 GET Related Skills | 1 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06
1.5 POST Manually Checked Skills | 1 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-08
1.6 Make a Database | 1 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-08
1.7 Make Python Service | 1 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-08
1.8 GET Roadmap Detail | 1 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09
1.9 POST Assess from Profile | 1 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09
1.10 GET Personal Information | 1 | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09
1.11 GET Existing Roadmaps |  | 100% | 2025-06-09 | 2025-06-09
1.12 Update Roadmap If Changes Occurred In DB |  | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-10
1.13 Integrate Main Backend with Embedding Service | 1 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-11
1.14 Make Chat Service | 1 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-11
1.15 Setup AWS | 1 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-11
1.16 Reboot the Auth Service | 1 | 100% | 2025-06-11 | 2025-06-11
2. Frontend Development | 10.8 | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-11
2.1 Setup Simple UI | 10.8 | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-04
2.2 Make a Simple Flow for Creating a Roadmap | 10.8 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-04
2.3 Setup Flow Analyzing from Profile | 10.8 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-05
2.4 Dashboard with Roadmaps Indicated as Cards | 10.8 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-05
2.5 Integrate with Backend API | 10.8 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-12
2.6 Setup Profile Page | 10.8 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-07
2.7 Roadmap Detail | 10.8 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-08
2.8 Generate Node Based UI | 10.8 | 100% | 2025-06-08 | 2025-06-08
2.9 Host on Vercel | 10.8 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-07
2.10 Validate from Frontend | 10.8 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10
3. Documentation | 3 | 100% | 2025-05-28 | 2025-06-12
3.1 Topic Analysis | 3 | 100% | 2025-05-28 | 2025-05-28
3.2 Business Analysis Documents |  | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30
3.3 High-level Architecture |  | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-02
3.4 Mapping AI Models | 1 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-03
3.5 Make and update slides | 1 | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-11
3.6 List Out All Features | 1 | 100% | 2025-06-04 | 2025-06-04
3.7 Mapping Features with Actual UI | 1 | 100% | 2025-06-04 | 2025-06-05
3.8 User Journey | 1 | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-05
3.9 High-level Cloud Infrastructure | 1 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-06
3.10 Mapping Features with Objects | 1 | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-08
3.11 Make SRS Document | 1 | 100% | 2025-06-10 | 2025-06-10
4. AI and Prompt Engineering |  | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-11
4.1 Find Suitable Models |  | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-02
4.2 Verify Suitable Models |  | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-03
4.3 Find AI tools |  | 100% | 2025-06-03 | 2025-06-03
4.4 AI Usage Statistic |  | 100% | 2025-06-05 | 2025-06-11
4.5 Research & Integrate RAG |  | 100% | 2025-06-06 | 2025-06-08