## Master Plan
|  | Project Start: | 2025-05-26 |  |  | Progress
|  | Today: | 2025-06-03
|  | Display Week: | 0 |  | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23
 | time axis 2025-05-19 to 2025-06-29
Function | Estimate (MD) | PROGRESS | Plan start | Plan end | time axis 2025-05-19 to 2025-06-29
2. Backend & Cloud Hosting | 1 | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-08
2.1 Backend Development | 1 | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-08
2.2 Setup Services | 1 | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-04
3. Frontend Development | 10.8 | 20% | 2025-06-01 | 2025-06-08
3.1 Setup Simple Flow | 10.8 | 100% | 2025-06-01 | 2025-06-03
4. Documentation | 3 | 0% | 2025-05-30 | 2025-06-02
4.1 High-level Architecture | 3 | 100% | 2025-06-02 | 2025-06-02
4.2 Problem Statement | 1 | 100% | 2025-05-30 | 2025-05-30
3. AI and Prompt Engineering |  | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-08
3.1 Simple Tree Output |  | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-02